## Лист1
Інформація за станом на 01.01.2017 р.
Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
Назва об'єкта | Вид робіт | Вартість робіт, грн. | Передбачено в бюджеті, грн. | Статус | Виконавець | % виконання будівельних робіт | Оплата | Робота (Так/Ні) | Примітки
ДПСЗН ММР, вул. Декабристів, 25 | Поточний ремонт коридору ДПСЗН ММР | 87159.27 | 87159.27 | Договір | ФОП Волков А.В. | 100 | 87159.27 |  |  | Проектування
УСВіК Центр.р-ну, вул. Декабристів, 25 | Поточний ремонт приміщення ДПСЗН ММР | 80979.27 | 80979.27 | Договір | ФОП Волков А.В. | 100 | 80979.27 |  |  | Договір
УСВіК Кор.р-ну, вул. Новобудівна, 1 | Поточний ремонт приміщення УСВіК Кор.р-ну | 51435.6 | 51435.6 | Договір | ФОП Волков А.В | 100 | 51435.6 |  |  | Експертиза
УСВіК Кор.р-ну, вул. Новобудівна, 1 | Поточний ремонт кабінетів УСВіК Кор.р-ну | 44723.64 | 44723.64 | Договір | ФОП Волков А.В | 100 | 44723.64
Адміністрація ДПСЗН, вул. М.Морська,19 | Поточний ремонт приміщення УСВіК Зав.р-ну | 43915.98 | 43915.98 | Договір | ФОП Волков А.В | 100 | 43915.98 |  |  | Тендер
Адміністрація ДПСЗН, вул. М.Морська,19 | Поточний ремонт приміщення УСВіК Зав.р-ну | 79101.75 | 79101.75 | Договір | ФОП Волков А.В | 100 | 79101.75
Адміністрація ДПСЗН, вул. М.Морська,19 | Поточний ремонт приміщення УСВіК Зав.р-ну | 34465.37 | 34465.37 | Договір | ФОП Волков А.В | 100 | 34465.37
Управління праці, вул. М.Морська, 19 | Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій покрівлі будівлі упр-ня праці | 13662.28 | 13662.28 | Договір | ТОВ "Нікпожтехсервіс" | 100 | 13662.28
УСВіК Лен.р-ну, вул. Миколаївська, 26 | Реконструкція будівлі УСВіК Лен.р-ну | 357263.91 | 357263.91 | Договір | ДМП ІТЦ "Миколаївбуд" | 100 | 357263.91 |  |  | Акцент
УСВіК Цен.р-ну, вул. Декабристів, 25 | Капітальний ремонт протипожежного приладдя УСВіК Цен.р-ну | 78919.26 | 78919.26 | Договір | ТОВ "Нікпожтехсервіс" | 100 | 78919.26 |  |  | У роботі
Управління праці, вул. М.Морська, 19 | Капітальний ремонт протипожежного приладдя управління праці | 40987.82 | 40987.82 | Договір | ТОВ "Нікпожтехсервіс" | 100 | 40987.82
| Запрфвка катріджів та ремонтт комп.техніки | 71100 | 71100 |  | ФОП Дроган С.К. |  | 71100
| Інформаційні послуги | 60000 | 60000 |  | Миколаївська міська газета "Вечерний Николаев" |  | 60000
| Інформаційні послуги | 70000 | 70000 |  | ТРК "МАРТ" |  | 70000
| Розміщення інформації на сайті департаменту | 6600 | 6600 |  | ФОП Недохлєбов І.І. |  | 6600
| Демонтаж та монтаж кондиціонерів | 20151 | 20151 |  |  |  | 20151
| Поточний ремонт а/м | 5778.08 | 5778.08 |  | ТОВ "Автоцентр на Будівельників |  | 5778.08
|  | 17146 | 17146 |  | ФОП Зубков С.В. |  | 17146
|  | 4865 | 4865 |  | ФОП Бажуліна Х.О. |  | 4865
| Капітальний ремонт а/м | 20745 | 20745 |  | ФОП Зубков С.В. |  | 20745
| Ліцензійне програмне забезпечення | 128400 | 128400 |  | ТОВ "Сантарекс" |  | 128400
| Техобслуговування сигналізації | 2250 | 2250 |  | ПП "Сова-1" |  | 2250
|  | 24361.8 | 24361.8 |  | Управління поліції охорони в Миколаївській обл. |  | 24361.8
| Супровід програмного забезпечення "Бюджет міста" | 3600 | 3600 |  | ПП "Дикий сад" |  | 3600
|  | 15600 | 15600 |  | ТОВ "Центр інформаційних та аналітичних технологій" |  | 15600
| Супровід програмного забезпечення "M.E.Doc." | 3170 | 3170 |  | ФОП Цисарь Л.Г. |  | 3170
| Супровід програмного забезпечення "Парус" | 7955 | 7955 |  | ФОП Листопад Г.Г. |  | 7955
| Придбані кондиціонери | 78298 | 78298 |  | ФОП Біляков Д.О. |  | 78298
| Придбана комп'ютерна техніка | 147841 | 147841 |  | ФОП Дроган С.К. |  | 147841
|  | 198949.44 | 198949.44 |  | ТОВ "Сантарекс" |  | 198949.44
| Придбані меблі | 76286 | 76286 |  | ФОП Моісеєнко В.П. |  | 76286
|  | 31215 | 31215 |  | ФОП Сперелуп Л.В. |  | 31215
|  | 136260 | 136260 |  | ТОВ компенія "Меблеві технології" |  | 136260
Міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів
Назва об'єкта | Вид робіт | Вартість робіт, грн. | Передбачено в бюджеті, грн. | Статус | Виконавець | % виконання будівельних робіт | Оплата | Робота (Так/Ні) | Примітки
Капітальний ремонт системи опалення житлового корпусу міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів вул. Набережна.1 | заміна труб опалення та радіаторів | 110000 | 110000 | Договір | ТОВ "Фаворит-Люкс" | 100 | 107832.44 | так
| технгляд за кап.ремонтом системи опалення житлового корпусу притулку |  |  | Договір | КП ММР "Кап.будівництва м. Миколаєва" |  | 1971.24
| поточний ремонт санвузлів житлового корпусу притулку | 80011.32 | 80011.32 |  | ТОВ"Ремсервіс-Н" | 100 | 80011.32
| монтаж АПС в житл.корпусі з прибудов.веранди | 3144 | 3144 |  | ТОВ "'Вулкан-Н" |  | 3144
| заправка і поточний ремонт картриджів | 2234.11 | 2234.11 |  | ФОП Караяніді О.Є. |  | 2234.11
| ліценз. забезп.бухг.програми "Парус" | 3420.9 | 3420.9 |  | ФОП Листопад Г.Г. |  | 3420.9
| програмне забезпечення електронної звітності | 1500 | 1500 |  | ФОП Листопад Г.Г. |  | 1500
| послуги з тех.підтр.прогр.забезпечення | 1280 | 1280 |  | ФОП Листопад Г.Г. |  | 1280
| поточний ремонт автомобіля | 1540 | 1540 |  | ТОВ"Автокар Моторс" |  | 1540
| виготовлення ПКД по блисковкозахисту будівлі | 4260 | 4260 |  | МП"Орбіта" |  | 4260
| поточний ремонт ПК | 1907 | 1907 |  | ФОП Міхалевич А.І. |  | 1907
| поточний ремонт автомобіля | 3270 | 3270 |  | ТОВ"Автокар Моторс" |  | 3270
| поточний ремонт пральних машин | 4345 | 4345 |  | ФОП Бортник О.О. |  | 4345
| придбані меблі | 12000 | 12000 |  | ТОВ "УТОГ" |  | 12000
|  | 5000 | 5000 |  | ФОП Лисохмара А.М. |  | 5000
| придбана пральна машина | 16183.91 | 16183.91 |  | ТОВ"Дієса" |  | 16183.91
| придбана сушильна машина | 9999.09 | 9999.09 |  | ФОП Бойчук В.Л. |  | 9999.09
| придбана комп'ютерна техніка | 50000 | 50000 |  | ТОВ"Сантарекс" |  | 50000
Центр реінтеграції бездомних громадян
Назва об'єкта | Вид робіт | Вартість робіт, грн. | Передбачено в бюджеті, грн. | Статус | Виконавець | % виконання будівельних робіт | Оплата | Робота (Так/Ні) | Примітки
Центр реінтеграції бездомних громадян, вул. Кругова 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ліцензія програми "Парус" Супровід програмного забезпечення "Парус" | 3420.9 | 3420.9 | Договір | ФОП Листопад Г.Г. |  | 3420.9
|  | 3200 | 3200 |  | ФОП Листопад Г.Г. |  | 3200
| Придбана комп'ютерна техніка | 62500 | 62500 | Договір | ТОВ "Сантарекс" |  | 62500
| Поточний ремонт а/м | 5000 | 5000 | Договір | ТОВ "Автоцентр на Будівельників |  | 5000
|  | 10000 | 10000 | Договір | ИП"АИС-Николаев" |  | 10000
Міській центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
Назва об'єкта | Вид робіт | Вартість робіт, грн. | Передбачено в бюджеті, грн. | Статус | Виконавець | % виконання будівельних робіт | Оплата | Робота (Так/Ні) | Примітки
Міський центр реабілітації дітей-інвалідів | Капітальний ремонт приміщень Центру | 1488188.14 | 1488188.14 |  | ТОВ" Миколаївпромбудмонтаж" | 100 | 1488188.14 |  | договір№21
| Технагляд за капітальним ремонтом | 30555.02 | 30555.02 |  | КП ММР"Капіт.будівн.м.Миколаєва" | 100 | 30555.02 |  | договір 33/16
| Технагляд за капітальним ремонтом | 4944.47 | 4944.47 |  | КП ММР"Капіт.будівн.м.Миколаєва" |  | 4944.47 |  | 143/16
| Авторський надляд капремонта | 2575 | 2575 |  | ТОВ "Н.Проект-Тайм" |  | 2575 |  | 027-00-16/ан
| Коригування проєкту (електрообладнання) | 29699.64 | 29699.64 |  | ТОВ "Миколаїв -Проект" |  | 29699.64 |  | 085-539-00
| Коригування проекту кап ремонту | 13466.25 | 13466.25 |  | ТОВ "Н.Проект-Тайм" |  | 13466.25 |  | 027-01-16
| Проект кап.ремонту дитячого майданчика | 6870 | 6870 |  | ФОП Павлов А.А. |  | 6870 |  | 39
| Капітальний ремонт електоробладнаня | 249775.72 | 249775.72 |  | ТОВ "Ивасервис" | 100 | 249775.72 |  | ИВА-06/10-16
| Коригування проекту кап ремонту | 21157.5 | 21157.5 |  | ТОВ "Н.Проект-Тайм" | 100 | 21157.5 |  | 027-02-16
| Капітальний ремонт електромереж (підключення до ел.мереж) | 23157.18 | 23157.18 |  | Управління ПАТ "Обленерго" | 100 | 23157.18 |  | 02/27-22
| поточний ремонт автомобілів | 53000 | 53000 |  | ФОП Єрохіна | 100 | 53000 |  | 32
| Картридж Кенон | 1978 | 1978 |  | ПП Фірма "Логіка" |  | 1978 |  | 12
| Монитор Самсунг | 2400 | 2400 |  | ПП Фірма "Логіка" |  | 2400 |  | 12
| Ист.безпереб.питания | 2622 | 2622 |  | ПП Фірма "Логіка" |  | 2622 |  | 12
| дитяча шафа | 4700 | 4700 |  | ФОП НіколаенкоНВ |  | 4700 |  | 01/07
| ковролін | 5000 | 5000 |  | ПП Карпова С.І. |  | 5000 |  | 18
| жалюзи (м.кв.) | 9999.83 | 9999.83 |  | ПП Хеппи лайф |  | 9999.83 |  | 22
| тюлевий занавес | 5000 | 5000 |  | ФОП Павлов |  | 5000 |  | 19
| тюлевий занавес | 2600 | 2600 |  | ФОП Павлов |  | 2600 |  | 20
| килимове покриття (м.кв) | 17770 | 17770 |  | ПП карпова С.І. |  | 17770 |  | 29
| сейфи | 3986 | 3986 |  | СПДФО Березень В.Ю. |  | 3986 |  | 37
| Ист.безпереб.питания | 2178 | 2178 |  | ФОП Єрмоленко К.Ю. |  | 2178 |  | 36
| Факс | 4578 | 4578 |  | ФОП Єрмоленко К.Ю. |  | 4578 |  | 36
| драбина | 2572.76 | 2572.76 |  | Фоп Кравчук О.М. |  | 2572.76 |  | 27
| дитячі меблі | 53923 | 53923 |  | ФОП Михаєлян |  | 53923 |  | 40
| телефони | 2489.8 | 2489.8 |  | Сав Дістрибьюшин |  | 2489.8 |  | 47
| підставка для проектора | 2000 | 2000 |  | Лайт Сервіс |  | 2000 |  | 48
| офісні меблі | 31800 | 31800 |  | ФОП Моісеєнко Т.В. |  | 31800 |  | 44
| офісні меблі | 11510 | 11510 |  | ФОП Моісеєнко Т.В. |  | 11510 |  | 46
| системний блок | 7350 | 7350 |  | Фірма Логіка |  | 7350 |  | 13
| МФУ принтер | 6650 | 6650 |  | ФОП Цоцарін Василь Миколайович |  | 6650 |  | 14
| Системний блок | 6497 | 6497 |  | ФОП Дроган |  | 6497 |  | 38
| Матричний принтер | 6003 | 6003 |  | ФОП Дроган |  | 6003 |  | 38
| мультимедійна система | 19500 | 19500 |  | Лайт сервис |  | 19500 |  | 42
| автобус | 1990000 | 1990000 |  | ТОВ Автогранд миколаїв |  | 1990000 |  | 819925
| багатофункційний пристрій | 10000 | 10000 |  | Лайт сервис |  | 10000 |  | 50
| ноутбук | 11656 | 11656 |  | Лайт сервис |  | 11656 |  | 54
| фонтан | 20367 | 20367 |  | ФОП Сербенова Т.О. |  | 20367 |  | 53
МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)
Назва об'єкта | Вид робіт | Вартість робіт, грн. | Передбачено в бюджеті, грн. | Статус | Виконавець(підряд) | % виконання будівельних робіт | Оплата,грн. | Робота (Так/Ні) | Примітки
Відділення Інгульського (Ленінського) району міського територіального центру за адресою: Миколаїв, вул.12 Поздовжня,50-А | Капітальний ремонт огорожі за адресою вул.12 Поздовжня,50-А у т.ч. проектні роботи | 200000 | 200000 | Проектування | АТЗТ БК "Глиноземпромбуд" | -
Відділення Центрального району міського територіального центру за адресою: м.Миколаїв, вул.Шевченко,19 А | Капітальний ремонт покрівлі на будівлі відділень Центрального району міського територіального центру за адресою: м.Миколаїв, вул. Шевченко,19 А у т.ч. проектні роботи та експертиза | 300000 | 300000 | Проектування | ТОВ "Ремсервіс-Н" | - | 6331 |  | за виготовлення ПКД ФОП Ігнатьєва Ю.О.
Відділення Заводсьного району міського територіального центру за адресою: м.Миколаїв, вул. Скороходова,1 | Капітальний ремонт покрівлі на будівлі відділень Заводсьного району міського територіального центру за адресою: м.Миколаїв, вул. Скороходова,1 у т.ч. проектні роботи та експертиза | 300000 | 300000 | Проектування | АТЗТ БК "Глиноземпромбуд" | - | 14000 |  | за виготовлення ПКД та визначення технічного стану покрівлі ТзОВ "Укренергоресурс ЛТД"
Відділення Центрального району міського територіального центру за адресою: м.Миколаїв, вул. Шевченко,19 А | Капітальний ремонт електричних мереж відділень Центрального району міського територіального центру за адресою: м.Миколаїв, вул. Шевченко,19 А у т.ч. проектні роботи та експертиза | 100000 | 100000 | Проектування | ФОП Савенкова О.А. | -
Служба перевезень міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)за адресою: м.Миколаїв, вул. Морехідна,9. | Капітальний ремонт автомобільного транспорту міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) пристосованого для перевезення осіб з обмеженими можливостями (на візках) , а саме :капітальний ремонт кузова, двигуна, відомого мосту,ходової частини , коробки передач,механізмів зчеплення. | 60000 | 60000 |  | ФОП Єрохіна О.В. | 100% | 60000
Всього капітальний ремонт |  | 960000 | 960000 |  |  |  | 80331
Відділення Інгульського (Ленінського) району міського територіального центру за адресою: м.Миколаїв вул.12 Поздовжня 50-А | Реконструкція навісу у відділеннях Ленінського району міського територіального центру за адресою:м.Миколаїв, вул.12 Поздовжня 50-А в т.ч. виготовлення проектно - кошторисної документації та експертиза | 300000 | 300000 | Проектування | АТЗТ БК "Глиноземпромбуд" | - | -