## TDSheet
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року
1. | 1500000 |  |  |  |  | Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. | 1510000 |  |  |  |  | Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
| (КПКВК МБ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517321 |  |  |  |  | 443 |  |  | Будівництво освітніх установ та закладів
| (КПКВК МБ) |  |  |  |  | (КФКВК)(1) |  |  | (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: | [37 empty] | (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми | [10 empty] | Касові видатки (надані кредити) | [15 empty] | Відхилення
загальний фонд |  |  |  |  | спеціальний фонд |  | разом |  |  |  | загальний фонд | [5 empty] | спеціальний фонд |  |  |  | разом | [5 empty] | загальний фонд |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом
1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9
[5 empty] | 6034.705 |  | 6034.705 | [9 empty] | 4824.438 |  |  |  | 4824.438 | [10 empty] | -1210.266 |  |  | -1210.266
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: | [36 empty] | (тис.грн)
№ з/п |  | КПКВК | КФКВК |  |  | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | [5 empty] | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | [11 empty] | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | [9 empty] | Відхилення |  |  |  |  | Пояснення щодо причин відхилення
[12 empty] | загальний фонд |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14
|  | 1517321 | 443 |  |  | Будівництво освітніх установ та закладів | [10 empty] | 6034.705 |  |  | 6034.705 | [7 empty] | 4824.438 |  |  | 4824.438 |  |  |  |  | -1210.266 |  | -1210.266
1 |  | 1517321 | 443 |  |  | Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів | [10 empty] | 5984.705 |  |  | 5984.705 | [7 empty] | 4792.262 |  |  | 4792.262 |  |  |  |  | -1192.442 |  | -1192.442 | Відхилення виникло за рахунок економії коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт, проектно-кошторисної документації та експертизи
2 |  | 1517321 | 443 |  |  | Забезпечення реконструкції обєктів. | [10 empty] | 50 |  |  | 50 | [7 empty] | 32.176 |  |  | 32.176 |  |  |  |  | -17.824 |  | -17.824 | Відхилення обумовлено корегуванням проектно-кошторисної документації; не відбулася тендерна процедура
Разом | [16 empty] | 6034.705 |  |  | 6034.705 | [7 empty] | 4824.438 |  |  | 4824.438 |  |  |  |  | -1210.266 |  | -1210.266
6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: | [36 empty] | (тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми | [14 empty] | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | [8 empty] | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | [9 empty] | Відхилення |  |  |  |  | Пояснення щодо причин відхилення
[15 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом
1 | [14 empty] | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11
Регіональні цільові програми - всього | [17 empty] | 6034.705 |  |  | 6034.705 | [6 empty] | 4824.438 |  |  | 4824.438 |  |  |  |  | -1210.266 |  | -1210.266
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки | [17 empty] | 6034.705 |  |  | 6034.705 | [6 empty] | 4824.438 |  |  | 4824.438 |  |  |  |  | -1210.266 |  | -1210.266 | Відхилення виникло за рахунок фінансування не в повному обсязі; економії залучених коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт, коригування проектно-кошторисної документації та експертизи
Усього | [17 empty] | 6034.705 |  |  | 6034.705 | [6 empty] | 4824.438 |  |  | 4824.438 |  |  |  |  | -1210.266 |  | -1210.266
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:
№ з/п |  | КПКВК |  | Показники | [11 empty] | Одниця виміру |  | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | [7 empty] | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |  |  |  |  | Відхилення
1 |  | 2 |  | 3 | [11 empty] | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8
1 |  |  |  | Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів
затрат
1 |  | 1517321 |  | Обсяг будівництва (придбання) | [11 empty] | м² |  | проектно-кошторисна документація |  |  |  | 9815.21 | [7 empty] | 9789.21 |  |  |  |  | -26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
В зв'язку з тим, що не відбувся тендер та об'єкти профінансовано не в повному обсязі,
продукту
1 |  | 1517321 |  | кількість об’єктів, які планується побудувати (придбати) | [11 empty] | од. |  | рішення виконкому міської ради |  |  |  | 4 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | -1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не виконувалися в зв'язку з тим, що фінансування забезпечено не в повному, не отримано дозволи на початок робі, та не відбувся тендер
ефективності
1 |  | 1517321 |  | середні витрати на 1 кв.м.(п.м,км) будівництва (придбання) об’єкта | [11 empty] | грн |  | розрахунок |  |  |  | 0.61 | [7 empty] | 0.49 |  |  |  |  | -0.12
2 |  | 1517321 |  | середні витрати на будівництво (придбання) одного об’єкта | [11 empty] | грн |  | розрахунок |  |  |  | 1496 | [7 empty] | 1597.42 |  |  |  |  | 101.42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
За рахунок того, що фактичний показник менше за плановий
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
За рахунок того, що роботи виконувалися не по всім об'єктам
якості
1 |  | 1517321 |  | рівень готовності об’єктів будівництва | [11 empty] | % |  | розрахунок |  |  |  | 7.28 | [7 empty] | 5.5 |  |  |  |  | -1.78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
За разунок коригування ПКД, та того що роботи виконувалися не на всіх об'єктах
2 |  | 1517321 |  | Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком | [11 empty] | % |  | розрахунок |  |  |  | 100 | [7 empty] | 100
2 |  |  |  | Забезпечення реконструкції обєктів.
затрат
1 |  | 1517321 |  | обсяг реконструкції обєктів, у т.ч.: м² | [11 empty] | м² |  | проектно-кошторисна документація |  |  |  | 670 | [12 empty] | -670
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
В зв'язку з тим, що не відбувся тендер та об'єкти профінансовано не в повному обсязі,
продукту
1 |  | 1517321 |  | кількість об'єктів, які планується реконструювати | [11 empty] | од. |  | рішення виконкому міської ради |  |  |  | 1 | [12 empty] | -1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не виконувалися в зв'язку з тим, що фінансування забезпечено не в повному, не отримано дозволи на початок робі, та не відбувся тендер
ефективності
1 |  | 1517321 |  | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту | [11 empty] | грн |  | розрахунок |  |  |  | 50 | [12 empty] | -50
2 |  | 1517321 |  | середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта | [11 empty] | грн |  | розрахунок |  |  |  | 0.08 | [12 empty] | -0.08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не виконувалися в зв'язку з тим, що фінансування забезпечено не в повному, не отримано дозволи на початок робі, та не відбувся тендер
якості
1 |  | 1517321 |  | рівень готовності об'єктів реконструкції | [11 empty] | % |  | розрахунок |  |  |  | 19 | [12 empty] | -19
2 |  | 1517321 |  | динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком | [11 empty] | % |  | розрахунок |  |  |  | 100 | [12 empty] | -100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не виконувалися в зв'язку з тим, що фінансування забезпечено не в повному, не отримано дозволи на початок робі, та не відбувся тендер
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм | [12 empty] | 3 | [23 empty] | (тис.грн)
Код |  | Найменування джерел надходжень | [5 empty] | КПКВ |  | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | [8 empty] | План звітного періоду | [6 empty] | Виконано за звітний період | [7 empty] | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
[10 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | Разом |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | Разом |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15
|  | Нове будівництво котельні ЗОШ № 4 по вул.М.Морська,78 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | [5 empty] | 1517321 |  |  |  |  | 132.667 |  |  | 132.667 |  |  |  |  | 2979.659 |  | 2979.659 | [5 empty] | 1836.792 |  |  | 1836.792 |  |  |  | 49.999 |  | 49.999
[10 empty] | Х | [8 empty] | Х | [6 empty] | Х | [7 empty] | Х
|  | Нове будівництво котельні ЗОШ № 29 по вул.Ватутіна,124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | [5 empty] | 1517321 |  |  |  |  | 251.731 |  |  | 251.731 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | 4629.067 |  | 4629.067
[10 empty] | Х | [8 empty] | Х | [6 empty] | Х | [7 empty] | Х
|  | Реконструкція покрівлі ЗОШ № 59 по вул..Адміральська,24 у м.Миколаєві у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | [5 empty] | 1517321 |  |  |  |  | 99.973 |  |  | 99.973 |  |  |  |  | 50 |  | 50 | [5 empty] | 32.176 |  |  | 32.176 |  |  |  | 2956.781 |  | 2956.781
[10 empty] | Х | [8 empty] | Х | [6 empty] | Х | [7 empty] | Х
|  | Нове будівництво дитячого дошкільного закладу в мкр. Північний у м.Миколаєва, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | [5 empty] | 1517321 |  |  |  |  | 442.663 |  |  | 442.663 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 999.8 |  |  | 999.8 |  |  |  | 80986.073 |  | 80986.073
[10 empty] | Х | [8 empty] | Х | [6 empty] | Х | [7 empty] | Х
|  | Реконструкція прибудови до ЗОШ №22 по вул. Робочій,8 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | [5 empty] | 1517321 |  |  |  |  | 1432.118 |  |  | 1432.118 |  |  |  |  | 2000.046 |  | 2000.046 | [5 empty] | 1955.671 |  |  | 1955.671 |  |  |  | 31053.466 |  | 31053.466
[10 empty] | Х | [8 empty] | Х | [6 empty] | Х | [7 empty] | Х
Усього: | [12 empty] | 2359.152 |  |  | 2359.152 |  |  |  |  | 6034.705 |  | 6034.705 | [5 empty] | 4824.438 |  |  | 4824.438 |  |  |  | 119675.386 |  | 119675.386
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми. 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Начальник управління | [24 empty] | Р.С. Бохін
[14 empty] | (підпис) | [10 empty] | (ініціали та прізвище)
Начальник планово-фінансового відділу | [24 empty] | І.В. Снісар
[14 empty] | (підпис) | [10 empty] | (ініціали та прізвище)